KİLİS VİLAYETİ İL ENCÜMENİ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAŞKAN  | Recep SOYTÜRKValiİl Encümen Başkanı |  Toplantı Tarihi | 17/11/2022 | **ÖZÜ: Proje Katkısı** |
| ÜYE | Mehmet TANRIAŞIKI |  |  |
| ÜYE | M. Cemil TEKBAŞ | Sayısı | -**173-** |
| ÜYE | Hasan BOZKURT |   |   |
| ÜYE | Murat KÜÇÜKOĞLU |  |  |
| ÜYE | Muharrem CERİTLİOĞLU |  |  |
| ÜYE | Erdal KORKUT |  |  |  |

İl Encümeni, Vali Recep SOYTÜRK Başkanlığında yukarıda adı soyadı bulunan üyelerin katılımı ile 17.11.2022 tarihinde saat 10.00 da İl Encümeni Toplantı Salonunda toplanıldı.

**TEKLİF:**

GAP İdaresi tarafından kabul edilen “***Musabeyli Geleceğini Aydınlatıyor***” projesi kapsamında Halı Saha Yapım İşinde meydana gelen maliyet artışı sebebiyle Musabeyli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 115.000,00-TL ek ödenek aktarılmasına ilişkin İl Özel İdaresinin Valilik Makamından muhavvel 11.11.2022 tarih ve 9422 yazısı okunarak aşağıdaki karar alınmıştır.

**VERİLEN KARAR** :

Musabeyli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 07.11.2022 tarih ve 1933 sayılı yazısıyla, GAP İdaresi tarafından kabul edilen “***Musabeyli Geleceğini Aydınlatıyor***” projesi kapsamında 2018 yılında hazırlığına başlanan Halı Saha Yapım projesinin GAP tarafından kabul edildiği ve Birlik hesabına 300.000,00-TL ödeneğin aktarıldığı, ancak mevcut ekonomik duruma bağlı olarak meydana gelen maliyet artışı sebebiyle ödeneğin yetersiz kaldığı ve ek ödenek talep edildiği anlaşılmış olup,

Söz konusu Halı Saha Projesinin tamamlanabilmesi için İl Özel İdaresi bütçesinden Musabeyli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 115.000,00-TL ek ödenek aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 Recep SOYTÜRK Mehmet TANRIAŞIKI M. Cemil TEKBAŞ Hasan BOZKURT

 VALİ Üye Üye Üye

 İl Encümen Bşk.

 Murat KÜÇÜKOĞLU Muharrem CERİTLİOĞLU Erdal KORKUT

 Genel Sekreter İmar ve Kent. İyilş. Md. İnsan Kayn. Eğitim Md.

 Üye Üye Üye